## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2022-10-05 | 50 | 39
2022-10-06 | 25 | 37 | выполнено 24%
2022-10-07 | 10 | 37

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3
Соня Александрова | 5 | 5 | 0 | 2
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| 26% | 50% | 0 | 24%

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Закрыто всего
2022-10-05 | 15 | 7 | 8 | 7
2022-10-06 | 10 | 1 | 17 | 8
2022-10-07
|  |  | 68% открыты | 32% закрыты
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 1 |  | open | 7
high | 5 |  | in progress | 10
meduim | 8 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0

## Мои комментарии
Помимо объективных диаграмм, нужна ваша субъективная оценка как эксперта:
a. Завершится ли тестирование в срок: все тест-кейсы будут пройдены, а баги — устранены?
b. Если нет, то в чём же причина опоздания? Какие вы можете предложить пути решения проблемы?
Ответ: | Тестирование не завершится в срок, баги не будут устранены, так как по статистике мы видим картину отставания от графика, довольно таки критичную В диаграмме сгорания задач Burndown мы видим идеальную линию выполнения задач (синий цвет), на которую следует опираться. Красным цветом отмечена реальная история выполнения задач. Красная линия работы выше, чем идеальная — темп работы значительно медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. В такой ситуации, обязательно нужно говорить о проблемах, мешающих идти к цели. Нужно подумать о том, как правильно и поровну распределить задачи каждому тестировщику с учетом опыта, объема тестируемой задачи. Если тестируемый продукт со сложной бизнес-логикой, либо видим, что не хватает времени на доработку, то нужно продлить дедлайн для более эффективного покрытия тестами, так как много выявлено дефектов с критичностью (critical, high, meduim). Такое ПО не является пригодным к выводу на рынок пользователей.